## Hoja1
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
Tarea | Responsable | Progreso | F. Inicio | F. Final | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-03-25 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10
Objetivo 2: Implementar Inteligencia Artificial a la app con un diseño moderno e institucional
Mejoras estéticas e implementación de colores institucionales | Nicolas Esteban Contreras Cruz | 76% | 2026-03-25 | 2026-06-10 | bar: S1 to S3
Trasladar la app a dispositivos móviles | Nicolas Esteban Contreras Cruz | 50% | 2026-04-08 | 2026-06-10 | bar: S4 to S5
Integrar Gráficos Visuales en la aplicación | Nicolas Esteban Contreras Cruz | 0% | 2026-05-13 | 2026-06-10 | bar: S6 to S8
Crear un Manual de Usuario Rápido de la instalación | Nicolas Esteban Contreras Cruz | 0% | 2026-05-27 | 2026-06-10 | bar: S8 to S9